## planning
Project - IB 3
[5 empty] | Periode om het af te krijgen | 1 |  |  | Tijd van plan | [5 empty] | Effectieve start |  |  | % accomplisched | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITY | START | Geplande tijd | Effectieve start | Effectieve tijd | Percentage voltooid | LESSEN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bestellen van HW | 1 | 2 | 1
Architectuur voor HW | 1 | 3
SW architectuur | 2 | 3
Shrijven van SW | 2 | 12
Sub SW
sub SW
sub SW
Behuizing HW | 5 | 6
HW schakelen | 4 | 5
testing | 8 | 12

## bestellijst
nr | product | aantal | prijs p.p. | prijs | besteld | aangekomen
1 | LIDAR-Lite v4 LED | 3
2 | tril motor
3
4
5